PROPOSAL KEGIATAN

SYNCHRONIZE

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

HIMPUNAN MAHASISWA INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

TAHUN 2025

LEMBAR PENGESAHAN

KEGIATAN SYNCHRONIZE

|  | Hormat kami, |  |
| --- | --- | --- |
| Ketua pelaksana Fadly Difak Al Fatah NIM. 3337230004 |  | Sekretaris Amelia Putri Aqiilah NIM. 3337240049 |
| Ketua BEM FT. UNTIRTA Dylan Arsyi Fahrizi NIM. 3336220084 | Menyetujui, | Ketua HMIF Shindu Nata Wijaya NIM. 3337230054 |
| Wakil Dekan Bidang III FT. UNTIRTA Dr. Dwinanto, S.T., M.T. NIP. 198301122008121001 | Mengetahui, | Ketua Program Studi Informatika FT. UNTIRTA Nanang Krisdianto, S.T., M.Kom NIP. 197504092006041004 |

PENDAHULUAN

- Latar Belakang

Himpunan Mahasiswa Informatika (HMIF) merupakan wadah pengembangan diri mahasiswa dalam aspek akademik, kepemimpinan, dan sosial kemahasiswaan. Sebagai organisasi yang aktif dan inklusif, HMIF FT. UNTIRTA bertanggung jawab membentuk regenerasi yang mampu berkontribusi positif bagi himpunan dan lingkungan. Untuk itu, HMIF FT. UNTIRTA menyelenggarakan rangkaian pembinaan bagi mahasiswa baru guna menanamkan pemahaman serta nilai dasar organisasi.

SYNCHRONIZE menjadi tahap awal pembinaan yang memperkenalkan nilai, budaya, dan lingkungan keorganisasian HMIF FT. UNTIRTA. Melalui kegiatan ini, mahasiswa baru diarahkan untuk mengenali struktur himpunan dan menginternalisasi empat nilai utama HMIF FT. UNTIRTA: Ketuhanan, Loyalitas, Kekeluargaan, dan Kepemimpinan.

Sebagai gerbang menuju pembinaan lanjutan, SYNCHRONIZE membentuk karakter, rasa tanggung jawab, serta membantu peserta beradaptasi dengan kehidupan kampus dan membangun solidaritas di lingkungan Informatika. Diharapkan kegiatan ini menumbuhkan pandangan bahwa HMIF FT. UNTIRTA adalah ruang yang nyaman untuk berkembang, belajar, dan membangun relasi positif serta menjadi langkah awal mahasiswa baru dalam berproses di keluarga besar HMIF FT. UNTIRTA.

- Landasan Kegiatan

Program kerja Himpunan Mahasiswa Informatika (HMIF) Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2025 - 2026.

- Asas Pelaksanaan

Asas Pelaksanaan kegiatan SYNCHRONIZE terdiri dari:

- Asas keterbukaan, yaitu semua kegiatan dilakukan secara terbuka, baik dalam hal pembiayaan, materi atau substansi kegiatan, berbagai informasi waktu maupun tempat penyelenggaraan kegiatan.

- Asas demokratis, yaitu semua kegiatan dilakukan dengan berdasarkan kesetaraan semua pihak, dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat.

- Asas humanis, yaitu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan prinsip persaudaraan serta antikekerasan.

- Tujuan Kegiatan

Kegiatan SYNCHRONIZE diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut:

- Meningkatkan rasa kepemilikan dan ketertarikan mahasiswa terhadap HMIF FT. UNTIRTA sebagai wadah pengembangan diri di bidang akademik, kepemimpinan, dan sosial kemahasiswaan.

- Menumbuhkan rasa kekeluargaan antar mahasiswa Informatika, sehingga tercipta suasana yang suportif, solid, dan nyaman untuk bertumbuh bersama.

- Membangun kesadaran kepemimpinan dasar dalam diri peserta, melalui aktivitas yang mendorong inisiatif, tanggung jawab, dan kerja sama tim.

- Memberikan pengalaman awal yang positif dan menyenangkan terkait organisasi mahasiswa, sehingga peserta terdorong untuk lebih aktif dan terbuka dalam proses pengembangan diri di luar akademik.

REALISASI KEGIATAN

- Sasaran Kegiatan

Peserta SYNCHRONIZE merupakan seluruh mahasiswa/i Program Studi Informatika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun angkatan 2025.

- Bentuk Acara

Kegiatan SYNCHRONIZE dilaksanakan dalam bentuk daring dan luring melalui diskusi dan penyampaian materi kepada peserta. Pelaksanaan luring akan berlangsung di Baduy Outbound dengan pendekatan yang lebih aplikatif, yaitu mengimplementasikan materi yang telah diberikan pada rangkaian Pra-SYNCHRONIZE, khususnya terkait nilai etika, loyalitas, dan kekeluargaan. Selain itu, kegiatan ini akan disertai hiburan serta berbagai permainan untuk meningkatkan keakraban antar peserta. Seluruh rangkaian dimulai dengan Technical Meeting dan dilanjutkan dengan tiga sesi Pra-SYNCHRONIZE yang dilakukan secara luring.

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Adapun waktu dan tempat pelaksanaan SYNCHRONIZE:

- Technical Meeting

Hari, tanggal     	  	: Rabu, 26 November 2025

Waktu               	  	: 19.00 - 20.20 WIB

Tempat              	  	: Via Zoom Meeting

- Pra 1

Hari, tanggal     	  	: Kamis, 27 November 2025

Waktu               	  	: 15.40 - 19.40 WIB

Tempat              	  	: Aula FT UNTIRTA

- Pra 2

Hari, tanggal     	  	: Senin, 01 Desember  2025

Waktu               	  	: 15.40 - 19.50 WIB

Tempat              	  	: Aula FT UNTIRTA

- Pra 3

Hari, tanggal     	  	: Jumat, 05 Desember 2025

Waktu               	  	: 13.30 - 16.35 WIB

Tempat              	  	: Auditorium FT UNTIRTA

- Hari ke-1

Hari, tanggal     	  	: Sabtu, 06 Desember 2025

Waktu               	  	:  06:30 - 00.00 WIB

Tempat              	  	: Baduy Outbound, Jl. Raya Serang-Pandeglang KM.14

Kp. Pasir Kidul, Sukamanah, Kec. Baros

- Hari ke-2

Hari, tanggal     	  	: Minggu, 07 Desember 2025

Waktu               	  	: 05:00 - 12.45 WIB

Tempat              	  	: Baduy Outbound, Jl. Raya Serang-Pandeglang KM.14

Kp. Pasir Kidul, Sukamanah, Kec. Baros

- Pengisi Acara

| Pembawa Acara | : | Layyinnida Indah Ramadhan dan M. Alfathan Ramadhan |
| --- | --- | --- |
| Moderator | : | Poppy Novita dan Hikmah Putri Ayu Fadhilah |
| Pemateri | : | - Nanang Krisdianto, S.T., M.Kom. - Shindu Nata Wijaya - Usamah Abdul Aziz |

- Gambaran Umum

Kegiatan dimulai dengan Technical Meeting, kemudian dilanjut dengan tiga pertemuan Pra-SYNCHRONIZE yang berfokus pada pemberian materi dan pembentukan karakter peserta. Pada Pra 1, peserta menerima materi Etika di Civitas Akademika, mengikuti permainan, penarikan cakang, serta mendapat tugas individu (membuat mindmap untuk rencana 5 tahun ke depan) dan tugas kelompok (logo dan pentas seni). Pra 2 menyampaikan materi Loyalitas dan Kekeluargaan, disertai permainan, pengurangan cakang, dan pengumpulan tugas. Pra 3 difokuskan pada pengumpulan kebutuhan Hari H dan presentasi tugas sebagai persiapan akhir.

Pelaksanaan Hari H berlangsung 2 hari di lokasi kegiatan. Hari pertama diisi game dan pos-to-pos serta pemilihan Ketua Angkatan 25 sebagai penerapan nilai kepemimpinan. Hari kedua diawali senam pagi, dilanjutkan penutupan, persiapan pulang, dan sesi foto bersama sebagai penutup rangkaian SYNCHRONIZE.

- Rangkaian Acara

- Technical Meeting

Pada kegiatan Technical Meeting (TM) di tanggal 26 November 2025, panitia akan memberikan penjelasan menyeluruh mengenai maksud, tujuan, serta konsep pelaksanaan SYNCHRONIZE. TM berfungsi sebagai sarana sosialisasi awal agar peserta memahami alur kegiatan dan aturan yang berlaku selama rangkaian SYNCHRONIZE berlangsung. Dalam sesi ini akan dijelaskan secara detail mengenai jadwal kegiatan, pembagian kelompok, sistem penilaian, serta mekanisme yang akan digunakan selama kegiatan. Selain itu, panitia juga akan menyampaikan ketentuan pakaian, perlengkapan yang wajib dibawa, serta tata tertib selama rangkaian.

- Pra 1

Rangkaian acara Pra 1 akan dilaksanakan pada hari Kamis, 27 November 2025, pukul 15.40 hingga 19.40 WIB di Auditorium Fakultas Teknik. Kegiatan akan diawali dengan kumpul dan registrasi peserta, diikuti absensi. Setelah pembukaan oleh MC, akan ada sambutan dari Ketua Pelaksana, Ketua Himpunan, BEM, DPM, Ketua Jurusan, dan WD3. Acara inti adalah penyampaian Materi 1 mengenai Etika oleh Usamah Abdul Aziz selama 45 menit, yang diselingi dengan ice breaking. Menjelang akhir, Divisi Komdis akan melaksanakan pencalonan Ketua Angkatan dan memberikan informasi terkait Sharing Session Khusus bagi Calon Ketua Angkatan. Menjelang akhir, serta penjelasan penugasan individu (mind mapping), tugas kelompok (logo dan pentas seni) dan penginformasian tentang nominasi kelompok terbaik, teraktif, terkreatif yang akan diumumkan di hari-H sebelum acara ditutup.

- Pra  2

Pra 2 akan berlangsung pada hari Senin, 01 Desember 2025, di Aula Fakultas Teknik. Kegiatan dimulai pukul 15.40 WIB untuk kumpul peserta, dilanjutkan dengan absensi hingga pukul 16.00 WIB. Acara inti akan terbagi menjadi dua sesi materi: pertama, Materi 2 mengenai Loyalitas (45 menit) yang akan disampaikan oleh Bapak Nanang Krisdianto, S.T., M.Kom. dan setelah materi selesai akan diselingi ice breaking "Tunjuk Barang" (15 menit), akan dilanjutkan dengan Materi 3 mengenai Kekeluargaan (45 menit) yang dibawakan oleh Shindu Nata Wijaya. Setelah sesi materi selesai, panitia akan menyampaikan informasi barang bawaan kelompok dan angkatan (15 menit) serta mengadakan sesi sharing singkat mengenai progres tugas (10 menit). Acara Pra 2 kemudian akan ditutup oleh MC pada pukul 19.50 WIB.

- Pra 3

Kegiatan Pra 3 akan diselenggarakan pada hari Jumat, 05 Desember 2025, di Auditorium Fakultas Teknik dari pukul 13.30 sampai 16.35 WIB. Setelah absensi, persiapan peserta, dan pembukaan, agenda utama adalah sesi presentasi logo dan pemberian studi kasus dengan total durasi 135 menit. Acara dilanjutkan dengan pengumuman hasil seleksi Calon Ketua Angkatan, yang kemudian akan diikuti oleh sesi diskusi “Insight Session" selama 60 menit. Rangkaian Pra 3 akan ditutup dengan penyampaian informasi teknis untuk persiapan Hari H.

- Hari Ke-1

Puncak acara, atau Hari H, akan diadakan selama 2 hari 1 malam di lokasi outdoor pada tanggal 06 Desember 2025. Hari pertama akan dimulai pukul 06.30 WIB, diawali dengan absensi, keberangkatan, pembukaan, pemeriksaan barang oleh Komdis dan Acara, serta pendirian tenda. Setelah Ishoma Dzuhur, peserta akan mengikuti games building teamwork selama 150 menit, dan setelah Ishoma Ashar dilanjutkan dengan penampilan pentas seni kelompok. Rangkaian malam hari, setelah Ishoma Maghrib dan Isya, akan diisi dengan kegiatan Pos to Pos (Seputar Materi Loyalitas, Kekeluargaan, Kepemimpinan), yang kemudian berlanjut dengan proses pemilihan (Hiring) dan inagurasi (Pelantikan) Ketua Angkatan sebelum waktu istirahat.

- Hari ke-2

Memasuki hari kedua, tanggal 07 Desember 2025, kegiatan akan dimulai dengan Sholat Subuh, diikuti sarapan. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan kegiatan sharing session, dan yang terakhir persiapan pulang, yang mencakup bongkar tenda dan operasi semut. Rangkaian acara puncak ini akan ditutup secara resmi, diakhiri dengan sesi foto bersama, sebelum akhirnya para peserta pulang pada pukul 12.45 WIB.

- Rencana Anggaran Biaya

Rencana Anggaran Biaya SYNCHRONIZE Terlampir I.

- Struktur Kepanitiaan

Struktur kepanitiaan acara SYNCHRONIZE Terlampir II.

- Susunan Kegiatan

Susunan Kegiatan SYNCHRONIZE Terlampir III.

PENUTUP

Demikian proposal kegiatan SYNCHRONIZE ini disusun sebagai bentuk perencanaan dan pedoman pelaksanaan kegiatan bagi seluruh panitia serta pihak-pihak yang terlibat. Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa baru Program Studi Informatika dapat memahami nilai-nilai dasar kaderisasi Himpunan Mahasiswa Informatika (HMIF) FT. UNTIRTA yang meliputi Ketuhanan, Loyalitas, Kekeluargaan, dan Kepemimpinan, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan akademik maupun organisasi.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan ini tidak akan berjalan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengharapkan dukungan, bimbingan, dan kerja sama dari seluruh civitas akademika Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik, lancar, dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta. Atas perhatian dan dukungan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

|  |  | Cilegon, 20 November 2025 Ketua Pelaksana Fadly Difak Al Fatah NIM. 3337230004 |
| --- | --- | --- |

Lampiran I. Rencana Anggaran Biaya

| No. | Divisi | Besaran Biaya |
| --- | --- | --- |
| 1 | Acara | Rp172.000 |
| 2 | Kesehatan | Rp295.500 |
| 3 | Peralatan | Rp320.000 |
| 4 | Humas | Rp8.300.000 |
| 5 | Konsumsi | Rp6.474.000 |
| 6 | PDD | Rp7.864.000 |
| 7 | Sekretaris | Rp100.000 |
| 8 | Bendahara | Rp14.000 |
| 9. | Dana Tak Terduga | Rp460.500 |
| Total |  | Rp24.000.000 |

Dengan Rincian:

| DIVISI KOMSUMSI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Jenis Barang | Jumlah | Harga satuan | Total |
| KOMSUMSI PANITIA |  |  |  |  |
| 1 | Galon | 10 | Rp5.000 | Rp50.000 |
| 2 | Makan 3 kali | 58 | Rp30.000 | Rp1.740.000 |
| KOMSUMSI PESERTA |  |  |  |  |
| 4 | Makan 3 kali | 150 | Rp30.000 | Rp4.500.000 |
| KOMSUMSI PEMATERI |  |  |  |  |
| 5 | Snack | 10 | Rp10.000 | Rp100.000 |
| 6 | Aqua Botol | 10 | Rp4.000 | Rp40.000 |
| KEBUTUHAN DIVISI |  |  |  |  |
| 7 | Materai | 2 | Rp12.000 | Rp24.000 |
| 8 | Print MoU | 10 lembar | Rp2.000 | Rp20.000 |
| TOTAL |  |  |  | Rp6.474.000 |
| DIVISI PDD |  |  |  |  |
| NO | Jenis Barang | Jumlah | Harga satuan | Total |
| 1 | Baju | 150 | Rp50.000 | Rp7.500.000 |
| 2 | Stiker | 18 | Rp14.000 | Rp252.000 |
| 3 | Banner | 1 | Rp100.000 | Rp100.000 |
| 4 | Materai | 1 | Rp12.000 | Rp12.000 |
| TOTAL |  |  |  | Rp7.864.000 |
| DIVISI PERLARATAN |  |  |  |  |
| NO | Jenis Barang | Jumlah | Harga satuan | Total |
| 1 | Tenda pleton | 1 | Rp300.000 | Rp300.000 |
| 2 | Tali Rapia | 2 | Rp10.000 | Rp20.000 |
| 3 | Minyak Tanah | 1 | Rp12.000 | Rp12.000 |
| T0TAL |  |  |  | Rp320.000 |
| DIVISI HUMAS |  |  |  |  |
| NO | Jenis Barang | Jumlah | Harga satuan | Total |
| 1 | Tempat (Baduy Outbound) | 2 Hari 1 Malam | Rp3.800.000 | Rp3.800.000 |
| 2 | Angkot | 15 Unit | Rp300.000 | Rp4.500.000 |
| TOTAL |  |  |  | Rp8.300.000 |
| DIVISI ACARA |  |  |  |  |
| NO | Jenis Barang | Jumlah | Harga satuan | Total |
| 1 | Print kertas absensi peserta (Pra1,Pra2,Pra3,Hari-H) 1x absen 6 lembar (dengan estimasi 150 orang) | 24 Lembar | Rp500 | Rp12.000 |
| 2 | Flare | 2 Pcs | Rp60.000 | Rp120.000 |
| 3 | pensil (untuk kebutuhan lomba) | 2 pack (12 pcs/pack) | Rp10.000 | Rp20.000 |
| 4 | Balon 100pcs (untuk kebutuhan games) | 1 pack (isi 100) | Rp20.000 | Rp20.000 |
|  | TOTAL |  |  | Rp172.000 |
| DIVISI P3K |  |  |  |  |
| No | Nama Barang | Banyaknya | Harga Satuan | Jumlah |
| 1 | Promag | 2 | Rp10.000 | Rp20.000 |
| 2 | Tissue Basah | 1 | Rp15.000 | Rp15.000 |
| 3 | Tolak Angin | 2 | Rp24.000 | Rp48.000 |
| 4 | Salonpas koyo | 1 | Rp7.000 | Rp7.000 |
| 5 | Teh | 2 | Rp7.000 | Rp14.000 |
| 6 | Peniti | 3 | Rp4.000 | Rp12.000 |
| 7 | Pita Merah | 1 | Rp5.000 | Rp5.000 |
| 8 | Pita Kuning | 1 | Rp5.000 | Rp5.000 |
| 9 | Gula | 500 GR | Rp12.000 | Rp12.000 |
| 10 | Gelas Plastik | 3 | Rp5.000 | Rp15.000 |
| 11 | Tissue Kering | 3 | Rp9.000 | Rp23.500 |
| 12 | Procold | 2 | Rp5.000 | Rp10.000 |
| 13 | Delegasi KSR | - | Rp100.000 | Rp100.000 |
| 14 | Peminjaman Bidai | 1 | - | Rp10.000 |
| TOTAL |  |  |  | Rp296.500 |
| SEKRETARIS |  |  |  |  |
| NO | Jenis Barang | Jumlah | Harga satuan | Total |
| 1 | Print Proposal | 1 | Rp25.000 | Rp25.000 |
| 2 | Absen Panitia Peserta | 1 | Rp50.000 | Rp50.000 |
| 3 | Print Surat | 25 Lembar | Rp1.000 | Rp25.000 |
| TOTAL |  |  |  | Rp100.000 |
| BENDAHARA |  |  |  |  |
| NO | Jenis Barang | Jumlah | Harga satuan | Total |
| 1 | Kwintansi | 1 | Rp8.000 | Rp8.000 |
| 2 | Nota | 1 | Rp6.000 | Rp6.000 |
| TOTAL |  |  |  | Rp14.000 |

Lampiran II. Struktur Kepanitiaan

  - Penasihat

Ketua Program Studi			: Nanang Krisdianto, S.T., M.Kom.

Sekretaris Program Studi			: Royan Habibie Sukarna, S.Kom., M.Kom

  - Ketua Pelaksana				: Fadly Difak Al Fatah

  - Sekretaris					: Amelia Putri Aqiilah

  - Bendahara					: Khairia Aqliah

  - Divisi - divisi

- Acara (SC: Usamah Abdul Aziz)	: Dimas Panca Pamungkas

Hikmah Putri Ayu Fadhillah

Layyinnida Indah Ramadhan

Bastian Yusuf Iskandar

Muhammad Alfathan Ramadhan

Poppy Novita

Dyah Ayu Sri Wulandhari

Kiagus Ahmad Farhan Aziz

- Korlap (SC: Ahmad Ardhiana H.)	: Muhammad Akmal Raffiansyah

Marco Eka Putra Naibaho

Muhammad Zidan Heiqmatyar

Rafli Pradipta Ardiansyah

Naufal Dimas Fajri

Berlian Raharja

- Perkap (SC: Muhammad Imam)	: Aqil Mahtuf Maulana Yusup

Muhammad Akbar Muzaki

Gilang Rafsanjani

Panji Saka Putra Pratama

Rishfan Mailizar

Yafi Nur Firos

Muhammad Hafiz Ramdhani

Fahmi Inayatur Rahman Atmaja

- Komdis (SC: Hamzah Permata P.)	: Rizan Abki Chaerullah

Dzikri Mardhani

Muhamad Riyan

Anggun Ramadayanti

Muhammad Fahriz Abiliansyah

Ihsan Arif Indra Syahputra

Yolanda Rosianna Simbolon

- Humas	(SC: Ussy Cantika)	: Abdul Rozaq Al Fauzan

Meytha Reyani Sirayan

Ismet Maulana Azhari

- PDD (SC: Muhammad Hafiz R.)	: Muhammad Faiz Bintang Pratama

Muhammad Daffa Ahza Pratama

Dinda Oktavia

Aditya Putra Hertanto

Izzudin Al-qosam

Dewangga Arka Putra

- Konsumsi (SC: Kevan Altaf)		: Puja Widyasti

Amelia Nurpuspita Dewi

Isabella

Damar Bayu Hanugrah

- P3K (SC: Emejleano Rusmin N.)	: Winata Fadillah Mubarak

Muhammad Faried Risky Feriawan

Rifky Agista Junno

Lampiran III. Susunan Kegiatan

| Technical Meeting |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hari, Tanggal | Waktu |  | Durasi | Deskripsi | PJ |
|  | Mulai | Selesai |  |  |  |
| Rabu, 26 November 2025 | 19:00 | 19:05 | 5 Menit | Pembukaan | MC |
|  | 19:05 | 19:10 | 5 Menit | Sambutan | Ketuplak |
|  | 19:10 | 19:20 | 10 Menit | Penjelasan Konsep KT1 | Ketuplak |
|  | 19:20 | 19:40 | 20 Menit | Pemaparan Teknis - Jadwal, Kelompok, Penilaian | Ketuplak |
|  | 19:40 | 19:50 | 10 Menit | Dresscode & Perlengkapan | Acara |
|  | 19:50 | 20:05 | 15 Menit | Tata Tertib & Sanksi | Komdis |
|  | 20:05 | 20:15 | 10 Menit | Sesi Tanya Jawab | MC |
|  | 20:15 | 20:20 | 5 Menit | Penutup & Dokumentasi Screenshot | PDD |
|  | Total Waktu |  | 80 Menit | 19:00 - 20:20 Selesai |  |

| PRA-1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hari, Tanggal | Waktu |  | Durasi | Kegiatan | PJ | Keterangan |
|  | Mulai | Selesai |  |  |  |  |
| Kamis, 27 November 2025 Kamis, 27 November 2025 | 15:40 | 16:10 | 30 Menit | Kumpul Peserta + Absensi | Korlap + Acara | Peserta kumpul lalu melakukan absensi dan memasuki ruangan |
|  | 16:10 | 16:15 | 5 Menit | Pembukaan | MC | Pembukaan dipandu oleh mc |
|  | 16:15 | 16:35 | 20 Menit | Sambutan | MC | MC memandu untuk pemberian sambutan dari Ketuplak, Kahim, BEM, DPM, Kajur, WD3 |
|  | 16:35 | 17:20 | 45 Menit | Materi 1: Etika + Tanya Jawab | Moderator & Pemateri (Bang Aziz) | Pemaparan materi tentang Etika serta tanya jawab dari pemateri (Bang Aziz), lalu moderator menyimpulkan tentang materi yang disampaikan |
|  | 17:20 | 17:35 | 15 Menit | Ice Breaking | MC | Ice breaking yang dipandu oleh MC |
|  | 17:35 | 18:35 | 60 Menit | Ishoma | MC | Sesi istirahat shalat makan(jika membawa bekal) |
|  | 18:35 | 19:15 | 40 Menit | Pencalonan Ketua Angkatan | Komdis | Sesi komdis masuk untuk pencalonan ketua angkatan |
|  | 19:15 | 19:30 | 15 Menit | Penjelasan Penugasan | MC | Pemberian Tugas dari MC |
|  | 19:30 | 19:40 | 10 Menit | Penutup | MC | Penutup yang dipandu oleh MC |
|  | Jumlah Waktu |  | 240 Menit |  |  |  |

| PRA-2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hari, Tanggal | Waktu |  | Durasi | Kegiatan | PJ | Keterangan |
|  | Mulai | Selesai |  |  |  |  |
| Senin, 01 Desember 2025 Senin, 01 Desember 2025 | 15:40 | 16:05 | 25 Menit | Kumpul Peserta + Absensi | Korlap & Acara | Peserta kumpul lalu melakukan absensi dan memasuki ruangan |
|  | 16:05 | 16:10 | 5 Menit | Pembukaan | MC | Pembukaan yang dipandu oleh mc |
|  | 16:10 | 16:50 | 40 Menit | Materi 2: Loyalitas + Tanya Jawab | Moderator & Pemateri (Kajur) | Pemaparan materi tentang loyalitas serta tanya jawab dari pemateri (Kajur), lalu moderator menyimpulkan tentang materi yang disampaikan |
|  | 16:50 | 17:00 | 10 Menit | Ice Breaking: Tunjuk Barang (MC) | MC | Ice breaking yang dipandu oleh MC |
|  | 17:00 | 17:40 | 40 Menit | Materi 3: Kekeluargaan+ Tanya Jawab | Moderator & Pemateri (Kahim) | Pemaparan materi tentang Kekeluargaan serta tanya jawab dari pemateri (Kahim), lalu moderator menyimpulkan tentang materi yang disampaikan |
|  | 17:40 | 18:40 | 60 Menit | Ishoma | MC | Sesi istirahat shalat makan(jika membawa bekal) |
|  | 18:40 | 19:10 | 30 Menit | Info CaKetang: Sharing Session Khusus (MC) | Komdis | Sesi Komdis masuk untuk lanjutan persoalan Caketang |
|  | 19:10 | 19:25 | 15 Menit | Pengecekan Barang Bawaan Kelompok & Pribadi(Acara) | MC | Sesi pengecekan kelengkapan barang kelompok dan barang pribadi |
|  | 19:25 | 19:35 | 10 Menit | Sharing Progress Tugas | MC | Sesi update progress tugas dari hari pertama |
|  | 19:35 | 19:45 | 10 Menit | Penutup (MC) | MC | Penutupan yang dipandu oleh MC |
|  | Jumlah Waktu |  | 245 Menit |  |  |  |

| PRA-3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hari, Tanggal | Waktu |  | Durasi | Kegiatan | PJ | Keterangan |
|  | Mulai | Selesai |  |  |  |  |
| Jum'at, 05 Desember 2025 | 13:30 | 13:50 | 20 Menit | Kumpul Peserta + Absensi | Korlap & Acara | Peserta kumpul lalu melakukan absensi dan memasuki ruangan |
|  | 13:50 | 13:55 | 5 Menit | Pembukaan | MC | Pembukaan yang dipandu oleh mc |
|  | 13:55 | 14:45 | 50 Menit | Presentasi Tugas Kelompok (Fase 1) | MC | Presentasi tugas kelompok(maksimal 5 kelompok) |
|  | 14:45 | 15:00 | 15 Menit | Ice Breaking | MC | Ice breaking yang dipandu oleh MC |
|  | 15:00 | 15:50 | 50 Menit | Presentasi Tugas Kelompok (Fase 2) | MC | Presentasi tugas kelompok(maksimal 5 kelompok) |
|  | 15:50 | 16:20 | 30 Menit | Penyisihan caketang | MC | Penyisihan Caketang dari jumlah awal menjadi 3 |
|  | 16:20 | 16:30 | 10 Menit | Pengecekan kesiapan barang pribadi | Komdis | Pengecekan lanjut unttuk kesiapan barang peserta |
|  | 16:30 | 16:35 | 5 Menit | Penutup | MC | Penutupan yang dipandu MC |
|  | Jumlah Waktu |  | 185 Menit |  |  |  |

| Hari-H |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hari, Tanggal | Waktu |  | Durasi | Kegiatan | PJ | Keterangan |
|  | Mulai | Selesai |  |  |  |  |
| Sabtu, 06 Desember 2025 Sabtu, 06 Desember 2025 | FASE PAGI (Kedatangan dan Persiapan) |  |  |  |  |  |
|  | 6:30 | 7:00 | 30 Menit | Kumpul Peserta + Absensi | Korlap & Acara | Absensi peserta |
|  | 7:00 | 8:40 | 100 Menit | Keberangkatan | Korlap | Keberangkatan menuju lokasi |
|  | 8:40 | 9:00 | 20 Menit | Pembukaan (Oleh Ketuplak dan Kahim) | MC | Pembukaan puncak acara |
|  | 9:00 | 9:30 | 30 Menit | Pemeriksaan Barang | Komdis & Acara | Pemeriksaan barang oleh komdis dan acara |
|  | 9:30 | 9:45 | 15 Menit | Penjelasan teknis, area, dan pembagian Kelompok Tidur. | Korlap | Briefing untuk membangun tenda oleh korlap |
|  | 9:45 | 11:35 | 110 Menit | Istirahat dan penyesuain tempat, merapihkan barang bawaan dan barang | Korlap | Merapihkan barang bawaan masing-masing bersama kelompok barak yang sudah ditentukan |
|  | 11:35 | 12:50 | 75 Menit | Makan siang, istirahat, sholat berjamaah. | Konsumsi & Korlap | Ishoma dzuhur |
|  | FASE SIANG (Synergi in action) |  |  |  |  |  |
|  | 12:50 | 15:20 | 150 Menit | Rangkaian Games | MC | Bermain games bersama kelompok |
|  | 15:20 | 15:50 | 30 Menit | Istirahat, sholat Ashar. | Korlap | Melaksanakan ibadah solat ashar bagi yang melaksanakan |
|  | 15:50 | 17:30 | 100 Menit | Pentas Seni Kelompok (Perkelompok 8-10 menit). Setiap pensi harus menampilkan identitas kelompok. Twist Baru: Saling memberikan apresiasi tertulis (sticky notes) untuk 2 kelompok lain setelah performa. | MC | Pensi yang akan dilakukan oleh tiap kelompok, dan maksimal durasi 10 menit 1 kelompok |
|  | 17:30 | 19:30 | 120 Menit | Makan malam, istirahat, sholat berjamaah, Persiapan Pos to Pos. | Konsumsi & Korlap | Ishoma ashar magrib isya |
|  | 19:30 | 19:45 | 15 Menit | Briefing Pos to Pos (Penjelasan mekanisme & tujuan) | Korlap | Pemaparan mekanisme pos to pos |
|  | 19:45 | 22:15 | 150 Menit | Pos to Pos | Acara | Melakukan pos to pos terkait materi yang sudah diberikan |
|  | 22:15 | 23:15 | 60 Menit | Pemaparan Visi Misi Caketang | Komdis | Peserta diminta balik ke lapangan dan calon ketang dipisahkan untuk diadakan sesi tanya jawab |
|  | 23:15 | 23:40 | 25 Menit | Proses Pemilihan | Komdis | KBM 25 memlih ketang |
|  | 23:40 | 0:00 | 20 Menit | Inaugurasi | MC 1 | Ceremony oleh seluruh peserta dan panitia |
| Minggu, 07 Desember 2025 | 0:00 | 5:00 | 300 Menit | Tidur | All | Peserta diminta untuk tidur |
|  | 5:00 | 6:00 | 60 Menit | Sholat subuh | All | Peserta dibangunkan untuk solat subuh |
|  | 6:00 | 6:50 | 50 Menit | Sarapan + Bagi merch | Konsumsi | Sarapan bersama |
|  | 6:50 | 7:30 | 40 Menit | Mandi | MC 2 | Peserta bersiap siap untuk pulang |
|  | 7:30 | 9:00 | 90 Menit | Beres-beres | Korlap | Peserta merapihkan barang bawaan dan operasi semut |
|  | 9:00 | 10:00 | 60 Menit | Forum menyampaikan keluh kesah | Acara dan Korlap | Kumpul seluruh peserta untuk menyampaikan berbagai keluh kesah |
|  | 10:00 | 10:15 | 15 Menit | Penutupan | Ketuplak dan Kahim | Penutupan oleh ketuplak dan kahim |
|  | 10:15 | 10:30 | 15 Menit | Foto bersama | PDD | Foto bersama |
|  | 10:15 | 12:15 | 120 Menit | Berangkat ke kampus | Korlap | Kepulangan peserta |
|  | 12:15 | 12:45 | 30 Menit | Pengembalian Barang | Korlap | Kepulangan peserta |